План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области»

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Содержание, наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Обеспечение введения ФГОС ДО в образовательной организации | Апрель 2014г | Принятие и утверждение локальных актов по разработке «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ | Постоянно | Изучение и использование материалов регионального информационного сборника (в эл. виде), нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Заведующий, члены рабочей группы по разработке «дорожной карты» |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО | Март 2014 | Участие во Всероссийском мониторинге оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Апрель 2014 | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО при разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | Заведующий, члены рабочей группы |
| 1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.3.1. | Определение перспектив развития МДОУ в условиях введе- ния ФГОС ДО | Январь – март 2014 | Разработка Программы развития МДОУ на 2014 – 2017 гг. | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.3.2. | Участие в муниципальном и региональном этапах регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | 2014- 2016 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.3.3. | Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) | 2014- 2016 | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса проектов образовательных программ ДОО | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОУ |
| 1.4.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г- декабрь 2016 г | Проведение мониторинга в образовательной организации | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль-август 2014 г, далее - ежегодно | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Заведующий, члены рабочей группы |
| 1.4.3. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) | Декабрь 2014 - январь 2015 Декабрь 2015- январь 2016 | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ Белгородской области | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4.4. | Ознакомление и использование в работе методичес- ких рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащеннос- ти средствами обучения и воспита- ния для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответст- вии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь2014 -январь 2015 Постоянно | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. Организационное, методическое и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2. 1.Организационное, методическое и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Принятие и утверждение локальных актов о создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО | Заведующий |
| 2.1.2. | Координация деятельности педагогов и специалистов по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Постоянно 2014 - 2016 | Обобщение и анализ результатов оценки исполнения «дорожной карты» | Члены рабочей группы |
| 2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогам |
| 2.2.1. | Выявление трудностей, связанных с внедрением ФГОС ДО | Март 2014 | Проведение мониторинга «Организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» | Старший воспитатель, педагог-психолог |
| 2.2.2. | Проведение информационно-консультационного семинара для педагогов МДОУ | Апрель 2014 | Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.2.3. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели Белгородского района) | Ноябрь 2014 | «Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»; | Специалист ОГАОУ ДПО «БелИРО», Заведующий МДОУ |
| 2.2.4. | Проведение Педагогических советов МДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | «ФГОС: от концептуальных идей к реализации в дошкольной образовательной организации»; «Формирования ценностей ЗОЖ дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования»; «Обеспечения преемствен- ности ООП ДО и ООП НОО в соответствии с ФГОС»; | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических кадров | 2014 - 2016 | Курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.3.2 | Проведение конкурсов педагогических мероприятий в МДОУ | 2014- 2016 | Реализация деятельностного подхода в дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| 2.3.3. | Участие педагогов в конкурсах муниципального и регионального уровней | 2014 - 2016 | Организация образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.3.4. | Организация участия педагогов в методических мероприятиях муниципального и регионального уровней для обмена опытом по введению ФГОС ДО | 2014 - 2016 | Семинары, конференции, круглые столы по вопросам Содержания и организации образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.3.5. | Информационное обеспечение и организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | Организация участия в семинарах муниципального и регионального уровней. Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям. | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.4. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | Организация работы консультационных центров для родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог |
| 2.4.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014 - 2016 | Участие в методических мероприятиях по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров на муниципальном и региональном уровне | Заведующий, старший воспитатель педагог-психолог |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 3.1.1. | Использование в работе нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, разработанных Департаментом образования области и информации для разработки нормативов на финансирование расходов управления образования района. | 2014-2016 гг | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг | Заведующий, зам по АХЧ |
| 3.1.2. | Использование муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. | 2014-2016 гг | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | Заведующий |
| 3.1.3. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания | Заведующий |
| 3.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 3.2.1. | Участие в проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Выполнение муниципальных заданий | Заведующий, зам по АХЧ |
| 3.2.2. | Участие в мониторинге заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | Заведующий, зам по АХЧ |
| 3.2.3. | Участие в мониторинге реализации муниципального задания образовательных организаций | Ежегодно декабрь | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | Заведующий, зам по АХЧ |
| 3.2.4. | Участие в мониторинге родительской платы в муниципальной образовательной организации | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО в муниципальный орган управления образованием | Заведующий, зам по АХЧ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4.1.1. | Участие в августовских секциях педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014, август 2015, август 2016 | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.1.2. | Региональные научно-практические конференции педагогические чтения, форумы по вопросам введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования | 2014 – 2016 ггг | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.1.3. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и на муниципальном уровне | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.2.Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |
| 4.2.1. | Участие в общественных обсуждениях хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | Заведующий |
| 4.2.2. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ и в Интьернет-пространстве | 2014-2016 гг | Создание раздела «ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения публикации в СМИ, размещение отчетов на сайте МДОУ | Заведующий, старший воспитатель |