**План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для детей –инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №4 п.Майский Белгородского района Белгородской области»**

**I.Общее положения**

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области» направлен на обеспечение условий доступности МДОУ.
2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов и детей с ОВЗ МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» (далее - МДОУ)и предоставляемым на нем услугам в сфере образования (далее- услуги).
3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015года № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ МДОУ и услуг;

- значения показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ МДОУ и услуг (на период 2016 — 2020 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и детей с ОВЗ МДОУ и услуг.

4 . Целями реализации «дорожной карты» являются:

— создание условий доступности для инвалидов и детей с ОВЗ МДОУ и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей детей – инвалидов и детей с ОВЗ до их реконструкций или капитального ремонта;

-установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов и детей с ОВЗ  МДОУ и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для детей – инвалидов и детей с ОВЗ предоставляемых на нем услуг;

-проведение паспортизации МДОУ и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для детей-инвалидов и детей с ОВЗ беспрепятственного доступа к МДОУ и услугам, таких как :

— адаптация  МДОУ с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту и услугам;

— отсутствие или неполная оснащенность  МДОУ приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

— наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

— отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг детям - инвалидам и детям с ОВЗ с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

6.Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

-постановление Правительства Белгородской области от 21 сентября 2015 г. №346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно- коммунального хозяйства и градостроительной политики».

**II.Таблица повышения значений показателей доступности**

**для детей - инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Единицы измере-ния | Значение показателей | | | | | Ответственный исполнитель | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые  полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г. | % | - | 20 | 30 | 50 | 100 | Заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А.,  заместитель заведующего по АХЧ Веретельник Е.А. |
| 2. | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А.  заместитель заведующего по АХЧ Веретельник Е.А. |
| 3. | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам  и  прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ, по вопросам, обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Белгородской области( от общего числа работников, предоставляющих услуги). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А. |
| 4. | Адаптация  официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский»  Крохина У.В. |
| 14 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей- инвалидов, детей с ОВЗ. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский»  Неминущая Е.Л.  заместитель заведующего по АХЧ Веретельник Е.А. |

**III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг на территории МДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №4 п.Майский Белгородского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | Разработать и утвердить план мероприятий по вопросу развития профессиональной ориентации детей- инвалидов и лиц с ОВЗ. | Приказ МДОУ «ЦРР -детский сад №4 п.Майский» | Старшие воспитатели  Крохина У.В.  Неминущая Е.Л. | 2016-2020 г. | Утверждение плана мероприятий по вопросу развития профессиональной ориентации детей- инвалидов и лиц с ОВЗ. |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по созданию качественных образовательных условий для детей с расстройствами аутистического спектра. | Приказ МДОУ «ЦРР -детский сад №4 п.Майский» | Педагог-психолог  Петрова Н.В. | 2016-2020 г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей с расстройствами аутистического спектра. |
| 3 | Организация деятельности рабочей группы по нормативному правовому обеспечению прав детей- инвалидов и детей с ОВЗ на дошкольное образование. | Приказ МДОУ «ЦРР -детский сад №4 п.Майский» | Заведующий МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А. | 2016-2020 г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4. | Проведение ежегодного мониторинга дополнительных показателей обеспечения образованием детей – инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях | Приказ управления образования № 934 от 18.05.2016 | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020 г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5. | Проведение ежегодного мониторинга по обеспечению детей –инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 7 лет | Приказ управления образования № 934 от 18.05.2016 | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020 г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 6 | Проведение мониторинга кадрового обеспечения | Приказ управления образования № 934 от 18.05.2016 | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020 г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 8. | Создание условий для инклюзивного образования детей – инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций. | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года 523 -пп | Заведующий МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А  заместитель заведующего по АХЧ Веретельник Е.А. | 2016-2020 г. | Повышение доступности организации для инклюзивного образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 9. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  | Заведующий МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А | 2016-2020г. | Увеличить доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| 10. | Создание на сайте МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский» раздела «Образование детей с особыми образовательными потребностями» | Приказ управления образования | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020г. | Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 11. | Размещение информации об образовании детей с ОВЗ и детей – инвалидов по итогам учебного года на сайте МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | Приказ управления образования | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 12. | Размещение информации по показателям динамики обеспечения образовательными услугами детей с ОВЗ и детей – инвалидов по итогам учебного года на сайте МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | Приказ департамента образования Белгородской области от 12.01.2016 г. №16 « О показателях динамики обеспечения образованием детей – инвалидов и детей с ОВЗ» | Старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п.Майский» | 2016-2020г. | Повышение доступности услуг в сфере образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |
| 13. | Принятия административно – распорядительных актов по организации обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе:  -положение об организации доступности и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения, или Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в организации;  -закрепление ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации;  - должностные инструкции персонала( вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказания помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;  - порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета проведения инструктажа персонала | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. «порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; письмо департамента образования Белгородской области от 29.04.2016 г. №9-09/14/2769 «Об обеспечении беспрепятственного доступа для инвалидов объектов и услуг» | Заведующий МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский»  Стародубцева О.А | 2016-2020г. | Административно – распорядительные акты по организации обеспечения доступности объектов и услуг |